## Паспорт
Паспорт инвестиционной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское» муниципального образования Атаманское сельское поселение Павловского района, МУП ЖКХ «Атаманское»
Местонахождение регулируемой организации | 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор Приймак Алексей Петрович телефон: 8 (86191) 4-96-15 Электронный адрес: ataman_gkh@mail.ru
Период реализации инвестиционной программы | С 2018 по 2020 года
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу | Администрация Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу | 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу | 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Жлобы, 81
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 * | 0.442 | 0.442 | 0.442 | 0.442
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
| i | i+1 | … | i+(n-1)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | _ | _ | _ | _
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | _ | _ | _ | _
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системs водоотведения (в процентах) | _ | _ | _ | _
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения (в процентах) | _ | _ | _ | _
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | _ | _ | _ | _
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3 * | _ | _ | _ | _
* отсутствует раздельный учет и возможности расчета раздельно указанных показателей.
i - первый год реализации инвестиционной программы
n - количество лет реализации инвестиционной программы
Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района |  |  | А.П. Приймак

## Перечень подключаемых
Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 10 м3/час
№ п/п | Год подключения | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)) | Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО) | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
i
…
i+1
…
i+(n-1)
…
Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой свыше 10 м3/час
№ п/п | Год подключения | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)) | Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО) | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
i
…
i+1
…
i+(n-1)
…
Не предусмотрено.
Должность лица, уполномоченного представлять организацию |  |  | подпись |  | ФИО

## Перечень мероприятий
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения
№ | Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) | Краткое описание мероприятий | Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) | Ссылка на мероприя-тие концессион-ного соглаше-ния * | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяжен-ность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм. | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | График реализации мероприятий в натуральных величинах
[8 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
…
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
…
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
…
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
…
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
…
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
…
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
1 | реконструкция водопроводных сетей | Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного | Схема водоснабжения Атаманского СП | _ | 2200 м диаметр 100 мм материал ПЭ | Объём потерь воды на данном участке -65,0 м3/год; коэффициент потерь на данном участке – 112,0 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3/год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | _ | 0 м3/ год | _ | 0 м3/ год
2 | реконструкция водопроводных сетей | Реконструкция водопроводной сети по ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного | Схема водоснабжения Атаманского СП | _ | 1800 м диаметр 100 мм материал ПЭ | Объём потерь воды на данном участке -59,25 м3/год; коэффициент потерь на данном участке – 98,0 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3/год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 0 м3/ год | _ | _ | 0 м3/ год
3 | реконструкция водопроводных сетей | Реконструкция водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83 | Схема водоснабжения Атаманского СП | _ | 1800 м диаметр 100 м материал ПЭ | Объём потерь воды на данном участке -59,25 м3/год; коэффициент потерь на данном участке – 98,0 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3/год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | _ | _ | 0 м3/ год | 0 м3/ год
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения )
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения , не включенных в прочие группы мероприятий
1 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | указано в пп. 1 пункта 3.1 таблицы 18 | Схема водоснабжения Атаманского СП | _ | тип подземные, чугун, высота от 500 до 2500 мм | отсутствие возможности пожарным расчетам получить беспрепятственный доступ к воде и беспрепятственно осуществлять ремонт гидрантов | соответствие требованиям СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» МУ 2.1.5.1183-03 | 5 | 5 | 5 | 5
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
…
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения )
…
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
1 | Организационно-распорядительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности | объекты водоснабжения Атаманского СП | выполнение требований ПП РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» | _ | _ | _ | воспрепятствование неправомерному проникновению на объект водоснабжения | 5 | 5 | 5 | 5
2 | назначение распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения, должностных лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения, подготовка работников объекта водоснабжения по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения путем организации их обучения и инструктажей | сотрудник | выполнение требований ПП РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» | _ | _ | _ | воспрепятствование неправомерному проникновению на объект водоснабжения | 1 | 1 | 1 | 1
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
…
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
…
* Графа заполняется при наличии в инвестиционной программе мероприятий из концессионного соглашения
Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района | [8 empty] | А.П. Приймак

## % износа
Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % | 76 | 73 | 62 | 37 | 31
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % | 76 | 76 | 87 | 96 | 100
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, % | _ | _ | _ | _ | _
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, % | _ | _ | _ | _ | _
i-1 год, предшествующий началу реализации инвестиционной программы. Величина показателя в данном периоде рассчитывается на момент разработки инвестиционной прграммы.
Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района |  |  |  | А.П. Приймак

## График
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1 | 2 | 3 | 4
Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83 | 1 квартал 2020 год | 3 квартал 2020 год | 4 квартал 2020 год
Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного | 2 квартал 2019 год | 3 квартал 2019 год | 4 квартал 2019 год
Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного | 2 квартал 2018 год | 3 квартал 2018 год | 4 квартал 2018 год
Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 1 квартал 2018 год | 3 квартал 2020 год | 4 квартал 2020 год
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию
Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1 | 2 | 3 | 4
Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района |  |  | А.П. Приймак

## Цены в году составления
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2017 года (без учета налога на прибыль)*
№ | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)
1 | Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83 | 1188.309 | 0 | 0 | 1188.309 | 1188.309
2 | Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного | 1344.999 | 0 | 1344.999 | 0 | 1344.999
3 | Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного | 1455.653 | 1455.653 | 0 | 0 | 1455.653
4 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 409.646 | 0 | 200.239 | 209.407 | 409.646
Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов)
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района |  |  |  |  | А.П. Приймак

## Цены в году реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль) | [6 empty] | Индексы-дефляторы по строке «Инвестиции в основной капитал»
№ | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  | Строка Прогноза социально-экономического развития | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020 | Инвестиции в основной капитал, % | 104.4 | 104.6 | 104.6 | 104.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)
1 | Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83 | 1188.309 | 0 | 0 | 1188.309 | 1188.309
2 | Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного | 1344.999 | 0 | 1344.999 | 0 | 1344.999
3 | Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного | 1455.653 | 1455.653 | 0 | 0 | 1455.653
4 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 409.646 | 0 | 200.239 | 209.407 | 409.646
Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов)
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района |  |  |  |  | А.П. Приймак

## Налог на прибыль
Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы *
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Период реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  | Всего за период реализации инвестиционной программы
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Инвестиционный проект № 1
1 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
2 | Расходы, уменьшающие налоговую базу | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
2.1 | Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
2.2 | Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
3 | Налогооблагаемая база | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
4 | Ставка налога на прибыль | % | _ | _ | _ | _ | _
5 | Сумма налога на прибыль | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
Инвестиционный проект № 2
1 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
2 | Расходы, уменьшающие налоговую базу | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
2.1 | Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
2.2 | Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
3 | Налогооблагаемая база | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
4 | Ставка налога на прибыль | % | 20 | 20 | 20 | 20 | _
5 | Сумма налога на прибыль | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
* | заполняется организациями, являющимися плательщиками налога на прибыль и налога на имущество организаций
| Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района | [5 empty] | А.П. Приймак

## Расчет амортизационых отчислени
Расчет амортизационных отчислений основных средств, возникающих в связи с реализацией инвестиционной программы
Наименование оборудования | Амортиза- ционная группа | Балансовая стоимость i года, руб. | Балансовая стоимость i+1 года, руб. | Балансовая стоимость ... года, руб. | Балансовая стоимость i+(n-1) года, руб. | Месяц и год ввода в эксплуатацию |  |  |  | Срок полезного использования, мес. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (i год), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество i года, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (i год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (i+1 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом i года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество i+1 год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (i+1 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (… год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом i года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество … год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (… год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (i+(n+1) год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом i года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество i+(n+1) год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (i+(n+1) год), руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Расчет амортизационных отчислений существующих основных средств
Наименование оборудования | Амортиза- ционная группа | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | срок полезного использования | Годовая сумма амортизации за период регулирования (2017 год), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество 2017 года, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (2017 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (2018 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом 2018 года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество i+1 год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (2019 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (2019 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом 2019 года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество … год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (2020 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (2020) год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом 2020 года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество i+(n+1) год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (2018-2020) год), руб.
1 | % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Холодное водоснабжение
1.1 Башня водонапорная 2531 | 9 | 01.01.1993 | 414.01 | 300 | 1.37 | 0 | 0 | 412.64 | 412.64 | 1.37 | 0 |  | 411.27 | 411.27 | 1.37 | 0 | 0 | 409.9 | 409.9 | 1.37 | 0 | 0 | 408.53
1.2 Башня водонапорная 2567 | 9 | 01.06.1993 | 315807.27 | 300 | 1042.16 | 0 | 0 | 314765.11 | 314765.11 | 1042.16 | 0 |  | 313722.95 | 313722.95 | 1042.16 | 0 |  | 312680.79 | 312680.79 | 1042.16 | 0 | 0 | 311638.63
1.3 Башня водонапорная 2584 | 9 | 01.08.1993 | 2554.61 | 300 | 8.43 | 0 | 0 | 2546.18 | 2546.18 | 8.43 | 0 |  | 2537.75 | 2537.75 | 8.43 | 0 |  | 2529.32 | 2529.32 | 8.43 | 0 | 0 | 2520.89
1.4 Башня водонапорная 2620 | 9 | 01.01.1994 | 236675.18 | 300 | 781.03 | 0 | 0 | 235894.15 | 235894.15 | 781.03 | 0 |  | 235113.12 | 235113.12 | 781.03 | 0 |  | 234332.09 | 234332.09 | 781.03 | 0 | 0 | 233551.06
1.5 Башня водонапорная 798 | 9 | 01.01.1986 | 9685.24 | 300 | 31.96 | 0 | 0 | 9653.28 | 9653.28 | 31.96 | 0 |  | 9621.32 | 9621.32 | 31.96 | 0 |  | 9589.36 | 9589.36 | 31.96 | 0 | 0 | 9557.4
1.6 Артскважина № 2084 | 9 | 01.01.1999 | 6378.1 | 300 | 21.05 | 0 | 0 | 6357.05 | 6357.05 | 21.05 | 0 |  | 6336 | 6336 | 21.05 | 0 |  | 6314.95 | 6314.95 | 21.05 | 0 | 0 | 6293.9
1.7 Артскважина № 3538 | 9 | 1992 | 20333.14 | 300 | 67.1 | 0 | 0 | 20266.04 | 20266.04 | 21.05 | 0 |  | 20244.99 | 20244.99 | 21.05 | 0 |  | 20223.94 | 20223.94 | 21.05 | 0 | 0 | 20202.89
1.8 Артскважина № 3938 | 9 | 07.03.1972 | 23722.48 | 300 | 78.29 | 0 | 0 | 23644.19 | 23644.19 | 78.29 | 0 |  | 23565.9 | 23565.9 | 78.29 | 0 |  | 23487.61 | 23487.61 | 78.29 | 0 |  | 23409.32
1.9 Артскважина № 3942 | 9 | 22.03.1972 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
1.10 Артскважина № б/н | 9 | 01.01.1985 | 132341.44 | 300 | 436.73 | 0 | 0 | 131904.71 | 131904.71 | 436.73 | 0 |  | 131467.98 | 131467.98 | 436.73 | 0 |  | 131031.25 | 131031.25 | 436.73 | 0 |  | 130594.52
1.11 Водопровод 1981 | 9 | 01.01.1981 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
1.12 Водопровод 1983 | 9 | 01.01.1981 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
1.13 Водопровод 1994 | 9 | 01.01.1994 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2. Машины и оборудование
2.1 Трактор МТЗ-80 с генератором сварочным ГСО-300-5У2 № 652 |  | 01.01.1976 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2.2 Прицеп тракторный 2ПТС |  | 01.01.1994 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
Гл. бухгалтер МУП ЖКХ "Атаманское"

## Финансовый план
Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации (без учета налога на прибыль)
№ | Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.
|  |  | 2018 | [9 empty] | 2019 | [9 empty] | 2020 | [9 empty] | 2018-2020
|  |  | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  |  |  | Прочие источники | Финансовые потребности всего в 2018 году | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  |  |  | Прочие источники | Финансовые потребности всего в 2019 году | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  |  |  | Прочие источники | Финансовые потребности всего в 2020 году | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  |  |  | Прочие источники | Финансовые потребности всего в 2018-2020 году
|  |  | Амортизация | Прибыль | Плата за подключение |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Плата концедента |  |  | Амортизация | Прибыль | Плата за подключение |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Плата концедента |  |  | Амортизация | Прибыль | Плата за подключение |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Плата концедента |  |  | Амортизация | Прибыль | Плата за подключение |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Плата концедента
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)
1 | Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83 | 1188.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.859 | 0 | 0 | 1188.309 | 0 | 177.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.859 | 0 | 0 | 1188.309
2 | Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного | 1344.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.549 | 0 | 0 | 1344.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.549 | 0 | 0 | 1344.999
3 | Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного | 1455.653 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.81 | 0 | 83.743 | 1455.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.81 | 0 | 83.743 | 1455.653
4 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 409.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.889 | 0 | 0 | 200.239 | 0 | 77.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.957 | 0 | 0 | 209.407 | 0 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.846 | 0 | 0 | 409.646
Всего по инвестиционному проекту № 1 |  | 4398.607 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.81 | 0 | 83.743 | 1455.653 | 0 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.438 | 0 | 0 | 1545.238 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.816 | 0 | 0 | 1397.716 | 0 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.066 | 0 | 83.743 | 4398.607
Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов)
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Всего по инвестиционному проекту № 2 |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Всего по инвестиционной программе |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Должность лица, уполномоченного представлять организацию | [10 empty] | подпись | [10 empty] | ФИО

## Расчет эффективности
Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017-2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 * | 0.442 | 0.442 | 0.442 | 0.442 | 0.442
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб. | 5000 | 5149.89 | 1455.653 | 1545.238 | 1397.716
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя | Плановые значения показателей
| i-2 | i | i+1 | … | i+(n-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системs водоотведения (в процентах)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения (в процентах)
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3 *
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб. | -
Возможно добавление дополнительных показателей, свидетельствующих об улучшении конъюнктуры в части реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.
Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района |  |  |  | А.П. Приймак

## Предварительный расчет тарифов
Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 43883.63 | 45823 | 47854.4 | 137561.03
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 42587.83 | 44506.8 | 46516.6 | 133611.23
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 31286.89 | 32538.4 | 33840 | 97665.29
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | _
1.1.1.2 | индекс потребительских цен |  | 4 | 4 | 4 | _
1.1.1.3 | индекс количества активов |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 10513.15 | 11101.9 | 11723.6 | 33338.65
1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 787.79 | 866.5 | 953 | 2607.29
1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | _
1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | _
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 613 | 613 | 613 | 1839
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 569 | 586 | 604 | 1759
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | _
1.3.2 | Иные экономичеси обоснованные расходы на социальные нужды, в соответсвии с пунктом 86 методических указаний | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | _
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | _
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | _
3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 113.8 | 117.2 | 120.8 | 351.8
4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | _
5 | Итого НВВ | тыс. руб. | 43883.63 | 45823 | 47854.4 | 137561.03
6 | Сглаживание НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | _
7 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 43883.63 | 45823 | 47854.4 | 137561.03
8 | Тариф на водоснабжение | руб. /куб. м | 28.87 | 30.14 | 31.47 | _
| с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ | руб. /куб. м | 28.39 | 29.34 | 30.94 | _
| с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ | руб. /куб. м | 28.39 | 29.34 | 30.94 | _
9 | Объем водоснабжения (реализация) | тыс. куб. м. | 1520.41 | 1520.41 | 1520.41 | 4561.23
10 | Темп роста тарифа | % | 103.6 | 104.4 | 104.4 | _
Предварительный расчет тарифа на водоотведение с учетом реализации инвестиционной программы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | i | i+1 | … | i+(n-1)
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов |  | _ | _ | _ | _
1.1.1.2 | индекс потребительских цен |  | _ | _ | _ | _
1.1.1.3 | индекс количества активов |  | _ | _ | _ | _
1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.3.2 | Иные экономичеси обоснованные расходы на социальные нужды, в соответсвии с пунктом 86 методических указаний | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
5 | Итого НВВ | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
6 | Сглаживание НВВ | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
7 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | _ | _ | _ | _
8 | Тариф на водоотведение | руб. /куб. м | _ | _ | _ | _
| с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ | руб. /куб. м | _ | _ | _ | _
| с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ | руб. /куб. м | _ | _ | _ | _
9 | Объем водоотведения (реализация) | тыс. куб. м. | _ | _ | _ | _
10 | Темп роста тарифа | % | _ | _ | _ | _
Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование | i | i+1 | … | i+(n-1) | ВСЕГО
1 | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (инвестиционный проект № 2), тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
2 | Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
3 | Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
4 | ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
5 | Объем подключаемой нагрузки, м3/сут | _ | _ | _ | _ | _
6 | Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут | _ | _ | _ | _ | _
Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование | i | i+1 | … | i+(n-1) | ВСЕГО
1 | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (инвестиционный проект № 2), тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
2 | Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
3 | Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
4 | ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб. | _ | _ | _ | _ | _
5 | Объем подключаемой нагрузки, м3/сут | _ | _ | _ | _ | _
6 | Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут | _ | _ | _ | _ | _
Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения в ______ году (ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения)
Диаметр (Ду), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | Тип прокладки сетей – (указать)
тип грунта (g)
(указать)
Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, но включая налог на прибыль), тыс. руб./м
1 | 2 | 3 | 4
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения в ______ году (ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения)
Диаметр (Ду), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | Тип прокладки сетей – (указать)
тип грунта (g)
(указать)
Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, но включая налог на прибыль), тыс. руб./м
1 | 2 | 3 | 4
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Директор МУП ЖКХ "Атаманское" Атаманского сельского поселения Павловского района |  |  |  |  | А.П. Приймак

## Сброс стоков
План снижения сбросов на период с _____ г. по _____ г.
№ п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок выполнения | Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов |  | Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г) <*> | Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. руб. | Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств | Источник финансирования мероприятия
|  |  |  | до мероприятия, мг/л, т/г | после мероприятия, мг/л, т/г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
* Указывается фактическое снижение концентрации (миллиграмм на литр), количества (массы) (тонн в год) по конкретному загрязняющему веществу, иному веществу и микроорганизму по конкретному канализационному выпуску, в том числе по каждому этапу мероприятия по годам реализации плана.
В случае включения указанных мероприятий в инвестиционную программу, необходимо в разделе "Наименование мероприятий" указывать название идентичное наименованию мероприятий в таблицах инвестиционной программы

## ПЭС
1. | Пояснительная записка
1.1 | полное наименование программы;
1.2 | должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу;
1.3 | должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа;
1.4 | информация об организации:
1.4.1 | основные виды деятельности организации;
1.4.2 | наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий;
1.4.3 | сведения о наличии автотранспорта и спецтехники;
1.4.4 | сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации;
1.4.5 | сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета;
1.4.6 | сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов;
1.4.7 | для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с передачей и распределением электрической энергии, необходимо указывать показатели баланса электрической энергии, в том числе отпуск электрической энергии (отпуск из сети); потребление электрической энергии; отпуск электрической сети без учета "последней мили" и объема электрической энергии, отпущенной с шин генераторов; отпуск электрической энергии в соответствии с экономическим балансом электрической энергии по уровням напряжения, потери электрической энергии; технологические и нетехнологические потери электрической энергии, в том числе все показатели приводятся по уровням напряжения;
1.5 | текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации;
1.6 | информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет;
1.7 | сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний;
1.8 | экономические показатели программы организации, включающие в себя:
1.8.1 | затраты организации на программу в натуральном выражении;
1.8.2 | затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы;
1.8.3 | источники финансирования программы как на весь период действия, так и по годам;
1.9 | изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы;
1.10 | изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы;
1.11 | изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы;
1.12 | фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы;
1.13 | распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения;
1.14 | сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения;
1.15 | перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы;
1.16 | механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР;
1.17 | механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы;
1.18 | иная информация.
2
Руководитель организации
_________________________
(должность)
_________________________
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20__ г.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(наименование организации)
на 20__ - 20__ годы
| Основание для разработки программы |  |  | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
Даты начала и окончания действия программы
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
[5 empty] | При осуществлении регулируемого вида деятельности |  |  |  | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
|  | всего | в т.ч. капитальные
[5 empty] | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы |  | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы
[5 empty] | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды
(базовый год) <*>
i
i+1
…
i+(n-1)
ВСЕГО
СОГЛАСОВАНО
| _____________________________ |  |  |  | ____________________________
| (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.)
| _____________________________ |  |  |  | ____________________________
| (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.)
| _____________________________ |  |  |  | ____________________________
| (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) <*> | Плановые значения целевых показателей по годам
[7 empty] | i | i+1 | … | i+(n-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | Целевые показатели
1.1
| 2 | Прочие показатели
2.1
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
| Должность лица, уполномоченного представлять организацию |  |  |  | подпись |  | ФИО

## ПЭС1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [5 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [13 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок аморти-зации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Статья затрат | Источник финанси-рования
[8 empty] | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2018-2020
|  | ед. измерения | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020 |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб. |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение | чел | 1 | 1 | _ | _ | 1 | т.р. | 15 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | _ | _ | 0.015 | _ | Собственные средства
2 | Замена насосов скважин №№ 1, 2 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | т.р. | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.03 | _ | _ | 0.03 | _ | Собственные средства
3 | Оснащение светодиодными лампами | шт | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | т.р. | 6 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.06 | _ | _ | 0.06 | _ | Собственные средства
Директор МУП ЖКХ "Атаманское" | [9 empty] | А.П. Приймак

## Обязательства
Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации
Перечислить все обязательства с представлением подтверждающих документов или пояснение об их отсутствии.
На сумму 3678,066 тыс. рублей местный бюджет (выписку из бюджета на 2018, 2019, 2020 с закладкой указанной суммы и тд)
На сумму 83,74 т.р. прочие источники приложить подтверждающий документ либо причину о его отсутствии

## Отчет
Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.
№ | Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) | Краткое описание мероприятий | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, Ду и т.п.) с ед. изм. | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий за весь период инвестиционной программы, тыс. руб. |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий за последний истекший год реализации инвестиционной программы, тыс. руб. |  | Дата ввода основных средств, созданных, реконструируемых, модернизируемых в рамках инвестиционной программы |  | Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности на конец реализации инвестиционной программы |  | Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности на последний истекший год реализации инвестиционной программы, тыс. руб.
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа МУП ЖКХ утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы не приводится.
Для организаций, имеющих инвестиционную программу в предшествующем периоде.

## Сметы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, рассчитан на основании: - Территориальных единичных расценок в редакции 2014 года согласно Приказа Минстроя от 31.12.2014г. № 937/пр; - Письмо Департамента строительства Краснодарского края от 16.12.2016 №207-5472/16-01-09 «Об индексах на 4 квартал 2016 года»; - «Прогноз индексов-дефляторов и инфляции цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 г.» (базовый вариант); - «Долгосрочный прогноз Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030г.»; - «Определение объемов строительных работ» Б.И.Голубев 1975г. укрупненных нормативов цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года N 506/пр; методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства, различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 N 481. | приложить сметы